Ch 7 Homework Solutions:  Scheduling I

Problem 7-1

| Job | Process A Time | Process B Time | Order of Selection | Position in Sequence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 6 | 6th | 5th |
| 2 | 8 | 5 | 5th | 6th |
| 3 | 7 | 7 | 7th | 4th |
| 4 | 6 | 3 | 3rd | 7th |
| 5 | 1 | 8 | 1st | 1st |
| 6 | 2 | 6 | 2nd | 2nd |
| 7 | 4 | 7 | 4th | 3rd |

Problem 7-2

| a. # | Name | Proc. Time | Due date | Index | Begin | End | Time units late |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 | D | 1 | 11 |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 | B | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 1 |
| 4 | G | 2 | 9 |  | 5 | 6 | 0 |
| 5 | E | 3 | 10 |  | 7 | 9 | 0 |
| 6 | A | 3 | 16 |  | 10 | 12 | 0 |
| 7 | C | 4 | 14 |  | 13 | 16 | 2 |
| 8 | H | 5 | 13 |  | 17 | 21 | 8 |

Mean flow time is = 8.9 days

Maximum number of days that a job is late = 8

Number of late jobs = 3

| # | Name | Proc. Time | Due date | Index | Begin | End | Time units late |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 | B | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 0 |
| 3 | G | 2 | 9 |  | 4 | 5 | 0 |
| 4 | E | 3 | 10 |  | 6 | 8 | 0 |
| 5 | D | 1 | 11 |  | 9 | 9 | 0 |
| 6 | H | 5 | 13 |  | 10 | 14 | 1 |
| 7 | C | 4 | 14 |  | 15 | 18 | 4 |
| 8 | A | 3 | 16 |  | 19 | 21 | 5 |

Mean flow time = 9.9 days

Maximum number of days that a job is late = 5

Number of late jobs = 3

| # | Name | Proc. Time | Due date | Index | Begin | End | Time units late |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | G | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | E | 3 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 5 | D | 1 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | C | 4 | 14 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 7 | A | 3 | 16 | 0 | 14 | 16 | 0 |
| 8 | H | 5 | 13 | 5 | 17 | 21 | 8 |

Mean flow time = 9.5 days

Maximum number of days any job is late = 8

Number of late jobs = 1

Problem 7-3

| Activity | ES | EF | LS | LF | Slack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| C | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| D | 2 | 11 | 2 | 11 | 0 |
| E | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| F | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 |
| G | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 |
| H | 6 | 9 | 9 | 12 | 3 |
| I | 12 | 15 | 14 | 17 | 2 |
| J | 9 | 14 | 12 | 17 | 3 |
| K | 15 | 17 | 17 | 19 | 2 |
| L | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 |

The critical path is B, D, F, and L.